## Branch_Customer_Group
No | Task No. | Create Date | Create By | Detail | Requester | หมายเหตุ | สถานะ | อัพเดท
1 | IN2026-131581 | 2026-03-05 | 0065 ปากแพรก | แอร์ไม่มีความเย็น | 0065 ปากแพรก | พักงานเสนอย้ายCDUใหม่ เนื่องจากไม่สามารถติดกริลได้ ตรวจเช็คพบCDUแอร์No.1ระบายไม่ออกชิดผนังเกินไปทำให้ไฮสูง | รายงาน | รายงานรออนุมัติ
2 | IN2026-133609 | 2026-03-06 | 0601 บางปู 45 | 09. งานแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) / แอร์มีน้ำหยดกับอุหภูมิไม่ได้ มีน้ำแข็งเกาะทุกตัวเลยค่ะ รบกวนตรวจให้ด้วยค่ะ | 0601 บางปู 45 | พักงานแอร์ตัวที่ 2 ขออนุมัติเปลี่ยนคอยล์เย็นใหม่สาเหตุที่ตรวจพบคอยล์เย็นรั่วหลายจุดไม่สามารถทำการเชื่อมได้ | รายงาน | รายงานรออนุมัติ
3 | IN2026-176398 | 2026-03-27 | 0828 ตลาดนัดสวนบางแสง | ปัญหาน้ำหยดทำให้ป้ายราคาเปียกและต้องเปลี่ยนบ่อยมากค่ะ เคยเปิดงานไปแล้ว ซึ่งก็ยังไม่หายยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ | 0828 ตลาดนัดสวนบางแสง | พักงาน ขออนุมัติเปลี่ยนยางขอบประตูใหม่ 1 เส้น สาเหตุที่ตรวจพบยางขอบประตูฉีกขาดชำรุดทำให้น้ำคอนเด้นในตู้ | รออะไหล่ | ติดตามอะไหล่Sanden รอตอบกลับ | เมธา | ตาม พี่เมธา
4 | IN2026-183023 | 2026-03-30 | 0792 บ้านคลองสวน | ขาล๊อกประตูตู้แช่ปิดเสีย | 0792 บ้านคลองสวน | พักงานขออนุมัติเปลี่ยนตัวยึดบานประตูใหม่สาเหตุที่ตรวจพบตัวยึดบานประตูหักไม่สามารถทำการใส่ได้ค่ะ | รออะไหล่ | ติดตามอะไหล่Sanden รอตอบกลับ | เมธา | ตาม พี่เมธา
5 | IN2026-190349 | 2026-04-03 | 0141 ท่าตะคร้อ | 09. งานแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) / แอร์ไม่มีความเย็ยเลย แอร์มีน้ำแข็งเกาะ | 0141 ท่าตะคร้อ | พักงาน กริวพัดลมคอล์ยร้อนแตกหัก และขอย้ายแอร์ใหม่ เนื่องจากความเย็นไม่พอ | รายงาน | งานรออะไหล่ เคลมHITACHI รออะไหล่ ครับ
6 | IN2026-198701 | 2026-04-08 | 0222 ในคลองบางปลากดสุขสวัสดิ์ 76 | แอร์หน้าเครื่องขายดับ เปิดไม่ติดค่ะ | 0222 ในคลองบางปลากดสุขสวัสดิ์ 76 | พักงานรอเปลี่ยนแอร์ใหม่ | รายงาน | ติดตามพี่ภูมิ
7 | IN2026-215178 | 2026-04-18 | 0289 โคกพระ | ขอบประตูตู้แช่ชำรุด | 0289 โคกพระ | พักงานขออนุมัติเปลี่ยนขอบตู้แช่ใหม่ ตรวจเช็คพบขอบตู้แช่ด้านล่างเป็นสนิม ผุ ไม่สามารถถอดออกมาทำสีใหม่ได้ | รออะไหล่ | ติดตามCJ 24/6/26 (ทางCJช่วยหาอะไหล่คลัง) | พี่จา
8 | IN2026-225664 | 2026-04-23 | 0945 โรงโป๊ะตะเคียนเตี้ย | 0945 สาขาโรงโป๊ะตะเคียนเตี้ย ขอแจ้งซ่อมตู้หน้าเปิดเนื่องจากตู้แช่มีน้ำไหลร่วซึมและมีกลิ่นเหม็นออกมาค่ะ | 0945 โรงโป๊ะตะเคียนเตี้ย | พักงาน ขออนุมัติติดตั้งพัดลมโบลเวอร์เพิ่มบนหลังตู้ 4 ตัว สาเหตุที่ตรวจพบน้ำคอนเด้นใต้ตู้ | รออนุมัติ | รออนุมัติงาน
9 | IN2026-255708 | 2026-05-09 | Komsan Doungprapai | 09. งานแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) / แอร์ห้องประชุม No.3 ถาดผุมีน้ำหยด | ศูนย์กระจายสินค้าโพธาราม | ตรวจเช็คพบแอร์ถาดรองน้ำผุและมีน้ำหยด ทำการแก้ไขถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้งใหม่ เสนอเปลี่ยนถาดน้ำทิ้งใหม่ เนื่องจากถาดน้ำทิ้งผุและชำรุด ชุดถาดน้ำทิ้ง FCRA12-18 =2,950 บาท สั่งผลิต 7-15 วันทำการค่ะ | เสนอราคา | ติดตามพี่ภูมิ
10 | IN2026-261840 | 2026-05-12 | Pacharapon Kabkaew | ทีมซ่อมบำรุงสำรวจแล้ว ฉนวนท่อแอร์ ชำรุด ทำให้น้ำหยดลงฝ้า | 0224-ตลาดนครหลวง | พักงาน เข้าตรวจเช็คพบว่า Air N0.มีน้ำหยด เนื่องจากฉนวนเสื่อมสภาพ เสนอหุ้มฉนวนใหม่ | รายงาน | รายงานรออนุมัติ
11 | IN2026-293062 | 2026-05-27 | 0284 สระพัฒนา | รบกวนส่งช่างเข้าตรวจสอบเนื่องจาก ลูกค้าที่ห้องอยู่ข้างสาขาแจ้งว่าคอมพิวเซอร์แอร์ด้านนอกส่งเสียงดังรบกวนมาก รบกวนส่งช่างเข้าตรวจสอบให้ทางสาขาหน่อยค่ะ | 0284 สระพัฒนา | พักงานเสนอย้ายCDUตู้แช่ไว้อีกฝั่งของสาขา เนื่องจากลูกค้าที่ห้องอยู่ข้างสาขาแจ้งว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ด้านนอกส่งเสียงดังค่ะ | รายงาน | ติดตามพี่ภูมิ
12 | IN2026-296408 | 2026-05-29 | 1640 ท่ากระดาน | แอร์เครื่องที่3 มีน้ำหยด | 1640 ท่ากระดาน | แอร์ 3 พบอาการ L1 แอร์ 4 พบอาการ U4 ทำการส่งประกันไดกิ้นเข้าซ่อมค่ะ | เคลมประกัน | รอไดกิ้นตอบกลับแผน
13 | IN2026-296869 | 2026-05-29 | 0742 ประตูน้ำพระอินทร์ | 09. งานแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) / แอร์ในห้องผู้จัดการไม่เย็น | 0742 ประตูน้ำพระอินทร์ | พักงานรออะไหล่คอยล์เย็น Air York แอร์ไม่เย็น ตรวจเช็คพบน้ำยาในระบบไม่มีเนื่องจากคอยล์เย็นรั่ว | เคลมประกัน | เข้าเคลมอะไหล่4/8/69 | เคลมวันที่พร้อมส่ง 5/8/69
14 | IN2026-317725 | 2026-06-09 | 2052 ตลาดยามเย็นถนนบันเทิง | มีน้ำใหลออกมาจากตู้ | 2052 ตลาดยามเย็นถนนบันเทิง | พักงาน พัดลมกรงกระรอก=4ตัว (รอยต่อตู้แช่ปิดกะเปิด=1ตัวหลังตู้แช่open3ตู้ๆละ1ตัว) ตู้แช่มีการคอมเดนใต้ตู้3ตู้และรอยต่อตู้แช่หน้าปิดและเปิด | เคลมประกัน | ติดตามงานทางทีมประกัน | ตามติดตั้ง น้องเจ
15 | IN2026-321747 | 2026-06-11 | 0395 วัดแม่นางปลื้ม | 0395 แม่นางปลื้ม แจ้งอุณหภูมิตู้แช่หน้าเปิดไม่ได้มาตรฐานทั้ง 4ตู้ค่ะ | 0395 วัดแม่นางปลื้ม | พักงาน เสนอย้าย CDU ใหม่ เนื่องจากระบายความร้อนไม่ทันด้านหน้าCDUเข้าพื้นที่สิ่งปลูกสร้างอาคารและผนังจึงทำให้ระบายความร้อนไม่ทันและทำให้คอมเพรสเซอร์ตัด HI | รายงาน | เข้าแก้ไข 4/8/26
16 | IN2026-322966 | 2026-06-11 | 0172 สามโก้ | กระจกตูแช่หน้าเปิดแตกคะ | 0172 สามโก้ | พักงาน กระจกข้างตู้แช่หน้าเปิดแตกชำรุด เสนอเปลี่ยนกระจกข้างตู้แช่หน้าเปิดใหม่ | รออนุมัติ | รออนุมัติงาน
17 | IN2026-324980 | 2026-06-12 | 0069 บ้านปรก | แอร์เปิดไม่ติดจำนวน 1 ตัวครับ | 0069 บ้านปรก | พักงาน เสนอเปลี่ยนบอร์ดคอล์ยเย็นใหม่ 2 บอร์ด เนื่องจาก บอร์ดไฟไม่ติดค่ะ | รออะไหล่ | สั่งซื้ออะไหล่ | พี่จา | เช็คของ | ตามโอ๊ต
18 | IN2026-333143 | 2026-06-16 | 1113 ถนนต้นสน | มือจับตู้หลุดครับ | 1113 ถนนต้นสน | พักงานขออนุมัติเปลี่ยนมือจับประตูตู้สต๊อกใหม่ เนื่องจากมือจับประตูชำรุดไม่สามารถยึดน็อตใหม่ได้ | จัดส่งอะไหล่ | ติดตามทีม | พี่จา | ตามแผนพี่จา
19 | IN2026-338436 | 2026-06-18 | 0358 มหาวงษ์ | เบรคเกอร์ตัดเอง | 0358 มหาวงษ์ | พักงานเสนอเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ ตรวจเช็คพบคอมเพรสเซอร์ช็อตลงกราวน์ไม่สามารถใช้งานได้ | รายงาน | รายงานรออนุมัติ
20 | IN2026-347510 | 2026-06-23 | 0597 ตลาดนัดตรีสุข | ขอบยางประตูตู้แช่หน้าปิดชำรุดหลุด2ตู้และมีขอบยางฉีก2ตู้ครับ | 0597 ตลาดนัดตรีสุข | พักงานขออนุมัติเปลี่ยนขอบยางตู้แช่ใหม่ 2 เส้น ตรวจเช็คพบขอบยางชำรุด 2 เส้น | แก้ไขเรียบร้อย | แผนเข้าแก้ไขที่ 22/7/26
21 | IN2026-350989 | 2026-06-24 | Maruekin Pollachom | Copy from : IN2026-343289 แอร์ตัวที่1 มีเสียงดังไม่สามารถเปิดได้ อุณหภูมิหน้าร้านมีความเย็นไม่เพียงพอ และตัวที่2 มีน้ำไหลไม่สามารถเปิดได้ และตัวที่3มีน้ำไหลบนฝ้าและมีน้ำหยดตรงตัวแอร์ และทำให้ฝ้าเกิดการทะลุ แอร์มี6ตัว ใช้งานได้ตามปกติได้3ตัวค่ะ | 0563 บ้านทับใต้ | พักงาน :ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 3/8 ยาว 15 เมตร เเละ ขนาด 3/4 ยาว 15 เมตร | รายงาน | รายงานรออนุมัติ
22 | IN2026-363055 | 2026-06-30 | 1734 ชุมพลบุรี | 09. งานแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) / แอร์เครื่องที่ 1-2 เปิดไม่ติด | 1734 ชุมพลบุรี | พักงานแจ้งซ่อมไดกิ้น | เคลมประกัน | ขณะนี้อะไหล่อยู่ในขั้นตอนการโอนย้ายไปยังสาขาครับ หากสาขาได้รับอะไหล่เรียบร้อยแล้ว ทางสาขาจะติดต่อหน้างานเพื่อนัดหมายวันและเวลาเข้าดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่อีกครั้งครับ.
23 | IN2026-370205 | 2026-07-03 | 1259 หนองพลับ | 09. งานแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) / แอร์เปิดไม่ติดค่ะ | 1259 หนองพลับ | พักงานเปลี่ยนบอร์ดคอนโทรลคอยล์เย็นและแผงซัพพลายอย่างละ 1 อัน | รออะไหล่ | แผนเข้าแก้ไขที่ 21/7/26 | พี่มิน | ตามแผนพี่มิน
24 | IN2026-371704 | 2026-07-04 | 1236 ลำลูกกา คลอง9 | แอร์มีน้ำหยด | 1236 ลำลูกกา คลอง9 | พักงานเปลื่ยนท่อเดรนน้ำทิ้งใหม่ 1.ท่อขนาด 1นิ้ว 4.5 เมตร | รายงาน | สำรวจเพิ่มเติม / รออนุมัติ
25 | IN2026-378057 | 2026-07-07 | 2059 ปากแรต | 09. งานแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) / แอร์ตัวที่6เปิดเครื่องไม่ติดค่ะ | 2059 ปากแรต | แอร์ตัวที่6เปิดเครื่องไม่ติดค่ะ | เคลมประกัน | ไดกิ้นเข้าตรวจเช็ค 17/7/26 ไม่มีแรงดันไฟจ่ายไปที่เครื่องปรับอากาศตรวจสอบตำแหน่งเบรกเกอร์มีไฟออกแนะนำให้ผู้ติดตั้งเข้าตรวจสอบ // ทีมซีอาร์เข้าตรวจเช็ค
26 | IN2026-381080 | 2026-07-08 | 0572 เคหะบางพลี ฝ.23 | แอร์มีติดๆดับๆค่ะ | 0572 เคหะบางพลี ฝ.23 | พักงานขออนุมัติเปลี่ยนบอร์ดคอยล์เย็น ตรวจเช็คพบบอร์ดเสียขึ้นAlarmFEไฟเข้าปกติ แอร์ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ | รออะไหล่ | ติดตามทีม 17/7/26 | เมธา | ส่งของวันที่5/8/69 |  | จบ
27 | IN2026-381981 | 2026-07-09 | 1902 บางระกำ | แอร์เปิดไม่ติดค่ะ | 1902 บางระกำ | อาการ แอร์เปิดไม่ติด | เคลมประกัน | ไดกิ้นเข้าแก้ไข 10/7/26 ติดตามใบงาน
28 | IN2026-386484 | 2026-07-11 | 1576 มิตรไมตรี 10 | วันนี้มีการเข้ามาซ่อมแล้วอุณหภูมิเริ่มเย็นขึ้น เช็ค13.00น.น้ำแข็งจับตัวเป็นก้อน และเช็คอุณหภูมิ15.00.ความเย็นลดลง เริ่มไม่เย็น | 1576 มิตรไมตรี 10 | พักงาน 11/7/2026 เข้าตรวจเช็คพบว่าน้ำยาขาดระบบ ทำการอัดไนโตรเจนหารั่ว 200 psi เพื่อหารอยรั่ว เบื้องต้นไม่พบรั่วท่อบริเวณภายนอกที่ตาเห็น คาดว่าจะมีการรั่วท่อน้ำยาบริเวณเเผงล์คอยเย็นด้านใน เสนอเปลี่ยนตู้ใหม่ค่ะ | รออนุมัติ | รออนุมัติงาน
29 | IN2026-386823 | 2026-07-11 | 1627 เมืองใหม่ใต้แหลมฉบัง | ตู้แช่ข้างในอุณหภูมิไม่เย็น อุณหภูมิไม่คงที่ เบื้องต้นสาขานำสินค้าไปไว้ข้างในตู้แช่หน้าปิดตู้โคลรูมค่ะ | 1627 เมืองใหม่ใต้แหลมฉบัง | พักงานขออนุมัติเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นใหม่ ตรวจเช็คพบมอเตอร์พัดลมไม่ทำงาน | รออะไหล่ | ฝ่ายอะไหล่จัดส่ง21/7/26 | เมธา | ตามแผนพี่เมธา
30 | IN2026-387225 | 2026-07-11 | 0231 ไผ่สามเกาะ | 09. งานแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) / แบรกเกอร์ดีดกลับเองค่ะ | 0231 ไผ่สามเกาะ | พักงานขออนุมัติเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ ตรวจเช็คพบคอมเพรสเซอร์ช็อตลงกราว เบรกเกอร์ทริป คอมเพรสเซอร์หมดการรับประกันค่ะ | วางรายงาน | รายงานรออนุมัติ
31 | IN2026-388134 | 2026-07-12 | 0142 บางหลวง | คอมแอร์เปิดไม่ติด ใบพัดไม่หมุน ฐานวางคอมแอร์หลุด มีลักษณะถูกชน | 0142 บางหลวง | พักงานขออนุมัติเสนอทำซัพพอร์ตแอร์ใหม่ CDU Air No.4 ตรวจเช็คพบขาซัพพอร์ตแอร์ถูกรถชนทำให้เอียง (แอร์สามารถใช้งานได้ปกติ) | รออนุมัติ | รออนุมัติงาน | จบ